## Planilha1
TIMELINE - DATAS PROCESSO | RESPONSÁVEL | DIAS | DIAS REAIS | DATA PREVISTA DE INÍCIO | DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | ACOMPANHAMENTO
Fase 1: Onboarding, Alinhamento Inicial e Coleta Primária de Documentos
Criação do Grupo de WhatsApp. | EQUIPE COMERCIAL | 0 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | EM DIA
Follow-up do Comercial para passar o cliente. | EQUIPE COMERCIAL | 0 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | EM DIA
Adição do cliente no Grupo de WhatsApp. | EQUIPE COMERCIAL | 0 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | EM DIA
Envio do arquivo “Documentação necessária”, "Coleta de informações para lista de colaboradores", "Coleta de informações da empresa", Agendamento da reunião e Apontamento do Drive para o cliente subir os arquivos | CONSULTOR | 0 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | EM DIA
Reunião e explicação sobre os documentos e prospecção das evidências. | CONSULTOR | 7 | 7 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | EM DIA
Criação de um Checklist das potenciais evidências. | CONSULTOR | 5 | 5 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | EM DIA
Fase 2: Desenvolvimento do 1º Bloco Documental (Brasil) e Documentos Estratégicos Chave (EUA)
Finalização da coleta INICIAL de documentos do peticionário (empresas). | CLIENTE | 15 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | EM DIA
Finalização da coleta INICIAL de documentos do Beneficiário. | CLIENTE | 15 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | EM DIA
1º Bloco de documentos: | CONSULTOR | 7 | 7 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | EM DIA
Contribuições significativas e relato de responsabilidades |  | 7 | 7 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | EM DIA
Organograma Brasil |  | 7 | 7 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | EM DIA
Relação de Colaboradores |  | 7 | 7 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | EM DIA
Declaração de Trabalho |  | 7 | 7 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | EM DIA
Declaração do contador com Resultados Financeiros da empresa brasileira |  | 7 | 7 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | EM DIA
Validação do 1º Bloco de Documentos | CLIENTE | 3 | 3 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | EM DIA
Desenvolvimento do Sumário Executivo | CONSULTOR | 7 | 7 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | EM DIA
Validação do Sumário Executivo | CLIENTE | 3 | 3 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | EM DIA
Desenvolvimento do Business Plan. | CONSULTOR | 25 | 25 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | EM DIA
Desenvolvimento do Resume e Relatório Fotográfico. | CONSULTOR | 15 | 15 | 2025-04-25 | 2025-05-10 | 2025-04-25 | 2025-05-10 | EM DIA
Revisão interna do Business Plan. | COORDENADOR | 1 | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | EM DIA
Revisão interna do Resume e Relatório Fotográfico | COORDENADOR | 1 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | EM DIA
Validação do Business Plan. | CLIENTE | 3 | 3 | 2025-05-31 | 2025-06-03 | 2025-05-31 | 2025-06-03 | EM DIA
Validação do Resume e Relatório Fotográfico. | CLIENTE | 3 | 3 | 2025-05-11 | 2025-05-14 | 2025-05-11 | 2025-05-14 | EM DIA
Fase 3: Desenvolvimento de Documentos Complementares de Estratégia e Suporte (EUA) e Abertura da Empresa nos EUA
Desenvolvimento dos documentos adicionais. | CONSULTOR | 20 | 20 | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 2025-06-03 | 2025-06-23 | EM DIA
Revisão interna dos documentos adicionais. | COORDENADOR | 5 | 5 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | EM DIA
Validação dos documentos adicionais. | CLIENTE | 3 | 3 | 2025-06-28 | 2025-07-01 | 2025-06-28 | 2025-07-01 | EM DIA
Fase 4: Finalização Documental, Traduções e Cover Letter
Tradução dos documentos desenvolvidos. | COORDENADOR | 15 | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | EM DIA
Organização prévia do Drive e das Evidências, ajustes necessários e Sinalização dos documentos para tradução certificada para o cliente | CONSULTOR | 5 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-06 | 2025-07-01 | 2025-07-06 | EM DIA
Tradução certificada dos documentos e evidências em português. | CLIENTE | 15 | 15 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | EM DIA
Upload no Drive dos documentos desenvolvidos. | COORDENADOR | 2 | 2 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | EM DIA
Upload no Drive das evidências com tradução certificada | CLIENTE | 2 | 2 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | EM DIA
Desenvolvimento da Cover Letter | CONSULTOR | 25 | 25 | 2025-07-23 | 2025-08-17 | 2025-07-23 | 2025-08-17 | EM DIA
Revisão interna da Cover Letter | COORDENADOR | 5 | 5 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | EM DIA
Validação da Cover Letter | CLIENTE | 3 | 3 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | EM DIA
Organização do Drive e das Evidências | CONSULTOR | 8 | 8 | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 2025-08-25 | 2025-09-02 | EM DIA
Comunicação com a Análise Documental | CLIENTE | 1 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | EM DIA
Tradução da Cover Letter | GPO | 20 | 20 | 2025-09-03 | 2025-09-23 | 2025-09-03 | 2025-09-23 | EM DIA
Fase 5: Montagem e Submissão (GPO)
INICIO DA MONTAGEM E REVISÃO DO PROCESSO | GPO | 15 | 15 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | EM DIA
PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS | GESTÃO DE CLIENTES | 15 | 15 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | EM DIA
ENTREGA/ENVIO DO PROCESSO PARA USCIS - IMIGRAÇÃO | GPO E CLIENTE | 5 | 5 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | EM DIA
Formulas:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO = [DATA PREVISTA DE INÍCIO]+[DIAS]
DATA DE CONCLUSÃO = [DATA DE INÍCIO]+[DIAS REAIS]
DATA PREVISTA DE INÍCIO = [DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO, row above]
DATA PREVISTA DE INÍCIO = IF([DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO, row above]>G11,[DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO, row above],G11)
DATA DE INÍCIO = [DATA DE CONCLUSÃO, row above]
DATA DE INÍCIO = IF([DATA DE CONCLUSÃO, row above]>I11,[DATA DE CONCLUSÃO, row above],I11)